## Nhân sự
STT | Team | Vai trò | Tên | Effort (%) | Ghi chú
1 | FANVITY | BA | Giang.LTH | 50% | 50% - SAFEGRO, 50% - ESG Valley

## Kế hoạch hàng tuần
Thứ | Giờ | Team | Nội dung
2 | 9h30 - 10h | BA + Dev FANVITY & CHECKEE | Weekly catchup
4 | 10h - 11h | BA Team FANVITY & CHECKEE | Họp team BA
5 | 15h - 17h | BA team FANVITY & CHECKEE | Feedback UI

## BA Effort Allocation
Nhân sự | Team | Vai trò | Dự án ESG (%) | Phân bổ | Kế hoạch dự kiến | Ghi chú
Giang.LTH | FANVITY | BA | 50% | Theo tuần | ESG (T2 - T4); SAFEGRO (T4 - T6)
|  | BA | 60% | Kết hợp (Hybrid) | Linh hoạt theo ngày | Ưu tiên ESG, support dự án khác khi cần
|  | BA | 80% | Theo tuần
|  | BA | 50% | Kết hợp (Hybrid)

## MDM
Danh mục | Mô tả | Owner Module | Module sử dụng | Nhóm ưu tiên
User | Account đăng nhập SSO | SSO Core | Tất cả | Cao
Role | Phân quyền (RBAC) | SSO Core | Tất cả | Cao
Doanh nghiệp | Tạo doanh nghiệp và phân quyền sử dụng phần mềm | ERP | Tất cả | Cao
Khu vực hành chính | Tỉnh / huyện / xã | SSO Core | Tất cả | Cao
Đơn vị tính | Danh sách đơn vị tính Khối lượng, số lượng... | ERP | Tất cả | Cao
Cơ sở | Hộ liên kết / nhà đóng gói/Vườn trồng/ (Nhà cung cấp nguyên vật liệu phụ trợ/Siêu thị, đại lý, nhà phân phối...) | ERP | Tất cả | Cao
Thương phẩm | Bán thành phẩm / thành phẩm | ERP | ERP, TXNG | Cao
Biểu mẫu hoạt động | Cấu hình các loại biểu mẫu hoạt động | TXNG | TXNG | Cao
Biểu mẫu sự kiện | Cấu hình các loại biểu mẫu sự kiện | TXNG | TXNG | Cao
Tem TXNG | Tạo lô tem trắng dùng để khi tạo lô kích hoạt gán dữ liệu của lô cho tem | TXNG | TXNG | Cao
Quy cách thu hái | Cấu hình quy cách để hiển thị khi tạo đơn thu mua | ERP | ERP, TXNG | Trung bình
% Chất lượng | Cấu hình chất lượng để hiển thị khi tạo đơn thu mua | ERP | ERP, TXNG | Trung bình
Vùng trồng | Khu vực canh tác, nằm trong Vườn trồng | ERP | Tất cả | Trung bình
Chứng nhận | Organic, VietGAP... | ERP | Tất cả | Trung bình
Phương tiện vận chuyển | Danh sách biển số xe, loại xe | ERP | ERP, TXNG | Thấp
Nguyên vật liệu phụ trợ | Danh sách các bao bì, hộp carton, thùng, khay dùng trong quá trình sản xuất, đóng gói | ERP | ERP, TXNG | Thấp
Sản phẩm nuôi trồng | Giống chè | ERP | Tất cả | Thấp
Vật tư | Phân bón, thuốc, nguyên liệu | ERP | Tất cả | Thấp
Đơn vị vật tư | Từng bao, gói của mỗi loại Phân bón, Thuốc... | ERP | Tất cả | Thấp

## Kế hoạch triển khai theo luồng
No. | Task | Priority | PIC | Status | Note
A | Luồng tạo đơn Thu mua
I | Portal SSO
1 | Quản lý doanh nghiệp
2 | Phân quyền cho từng phân hệ
3 | Tạo & quản lý User
4 | Phân quyền User
5 | Màn hình Đăng nhập tập trung
6 | Cơ chế Redirect đến từng phân hệ
7 | Quản lý phiên đăng nhập (Đăng xuất)
8 | Internal API Provider
II | [ERP] Thông tin Doanh nghiệp
1 | Đồng bộ thông tin Doanh nghiệp từ Portal SSO
2 | Xem/Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp
III | [ERP] Quản lý nhân viên
1 | Đồng bộ thông tin User từ Portal SSO
2 | CRUD User - gửi request về Portal SSO
IV | [ERP] Đơn vị tính & Tỉnh/Thành phố
1 | CRUD đơn vị tính dùng chung cho hệ thống
2 | Import dữ liệu Tỉnh/Thành phố
V | [ERP] Quản lý cơ sở
1 | CRUD Cơ sở (Hộ liên kết, Nhà đóng gói...)
2 | Gán User cho cơ sở
VI | [ERP] Quản lý Thương phẩm (Bán Thành phẩm, Thành phẩm cuối)
1 | CRUD Thương phẩm
2 | Phân loại theo nhóm
3 | Gán Thương phẩm với Sản phẩm nuôi trồng
VII | [ERP] Quy cách - % Chất lượng - Tiêu chuẩn đánh giá
1 | CRUD Quy cách - gán với đơn giá
2 | CRUD % Chất lượng - gán với đơn giá
3 | CRUD - Tiêu chuẩn đánh giá
VIII | [ERP] Quản lý Đơn thu mua - ERP
1 | Tạo đơn Thu mua
2 | Chọn Hộ Liên kết
3 | Tính Đơn giá theo Quy cách/%Chất lượng
B | Luồng khai báo sự kiện Thu mua
IX | [TXNG] Quản lý Cơ sở
1 | Đồng bộ danh sách Cơ sở từ ERP
2 | CRUD Cơ sở - gửi request sang ERP
3 | Gán User vào Cơ sở
X | [TXNG] Quản lý Nhân viên
4 | Đồng bộ danh sách Nhân viên được phân quyền TXNG từ SSO
5 | CRUD Nhân viên - gửi request về Portal SSO
XI | [TXNG] Thương phẩm
7 | Đồng bộ danh sách Thương phẩm từ ERP
8 | CRUD Thương phẩm - gửi request về ERP
2 | Phân loại theo nhóm
3 | Gán Thương phẩm với Sản phẩm nuôi trồng
XII | [TXNG] Tem TXNG
1 | CRUD - Tem TXNG
2 | Phân phối cho Doanh nghiệp
3 | Phân loại theo nhóm
XIII | [TXNG] Biểu mẫu sự kiện
1 | Cấu hình biểu mẫu sự kiện - Thu mua
2 | Chọn "Đơn thu mua" liên kết với Đơn thu mua - ERP
3 | Khai báo thu mua Web - chọn "Đơn thu mua" autofill các thông tin liên quan
4 | Kích hoạt tem TXNG
C | Luồng khai báo sản xuất - đóng gói
I | [ERP] Quản lý Lệnh sản xuất
1 | CRUD Lệnh sản xuất
II | [TXNG] Biểu mẫu sự kiện
1 | Cấu hình biểu mẫu sự kiện - Chuyển đổi
2 | Khai báo Sản xuất Web - tạo lô
3 | Chọn lệnh sản xuất - ERP -> tự động lọc/autofill các thông tin liên quan
4 | Khai báo Đóng gói Web - tạo mã serial
5 | Kích hoạt tem TXNG - cho lô/cho serial
6 | Quản lý lô truy xuất
III | [ERP] QC
1 | CRUD template phiếu QC: Thu mua/Sản xuất/Đóng gói
2 | CRUD phiếu QC
3 | Gắn kết quả QC với lô thu mua/sản xuất/đóng gói
IV | [ERP] Quản lý kho
1 | Đồng bộ thông tin lô thành phẩm từ TXNG
2 | Tạo Lệnh Nhập kho - lô thành phẩm
3 | Tạo Lệnh Xuất kho - lô thành phẩm
4 | Tính tồn lô thành phẩm
5 | Báo cáo tồn kho theo từng Thương phẩm/Thành phẩm
D | Luồng Bán hàng
I | [ERP] Đơn hàng
1 | CRUD Đơn hàng thủ công
2 | Nhận đơn hàng từ trang MKT
3 | Tính toán giá trị đơn hàng
4 | Quản lý trạng thái đơn hàng: đang xử lý, hoàn thành, hủy, trả hàng
II | [ERP] Khách hàng
1 | CRUD Khách hàng
2 | CRUD Hạng khách hàng & Tiêu chí xếp hạng
3 | Tính toán hạng khách
III | Xử lý sau bán
1 | Cập nhật tồn kho sau khi hủy, trả hàng
IV | [ERP] Báo cáo Doanh thu/Công nợ
1 | Báo cáo Doanh thu
2 | Báo cáo Công nợ
V | [ERP] Phương tiện vận chuyển & Nguyên vật liệu phụ trợ
1 | CRUD Phương tiện vận chuyển
2 | CRUD Nguyên vật liệu phụ trợ
3 | Quản lý trạng thái phương tiện vận chuyển
3 | Quản lý tồn kho lô NVL phụ trợ
3 | Quản lý trạng thái phương tiện vận chuyển

## Product Backlog
Sprint | Thời gian | Mục tiêu Sprint | User Story chính | Story Point | Doc Link | Ghi chú
1 | 2 tuần | Login + Tạo DN + Tạo User Portal SSO | Đăng nhập
|  |  | Thêm mới doanh nghiệp |  |  | Dữ liệu Tỉnh/Thành phố, Xã/phường
Xem danh sách Doanh nghiệp
Tìm kiếm, lọc Doanh nghiệp
Xem chi tiết Doanh nghiệp
Cập nhật thông tin DN
Xóa Doanh nghiệp
Phân quyền Doanh nghiệp
Thêm mới User
Xem danh sách Doanh nghiệp
Tìm kiếm, lọc User
Xem chi tiết User
Cập nhật thông tin User
Reset Mật khẩu mặc định
Xóa user
Phân quyền user
CRUD Đơn vị tính
|  | Đồng bộ thông tin DN & User từ Portal SSO sang ERP | Đồng bộ thông tin DN từ Portal
Xem chi tiết doanh nghiệp
Cập nhật thông tin DN
Đồng bộ thông tin User từ Portal
|  |  | Thêm mới User |  |  | Gửi request về Portal
Xem danh sách User
Tìm kiếm, lọc User
Xem chi tiết User
Cập nhật thông tin User
Reset Mật khẩu mặc định
Xóa User
Phân quyền User
|  | Tạo cơ sở & gán nhân viên cho Cơ sở | Thêm mới cơ sở |  |  | - Hộ liên kết, Cơ sở sản xuất (thuê ngoài/nội bộ) - Gán nhân viên với cơ sở
Import danh sách từ file Excel
Sinh mã QR Hộ liên kết
In QR Hộ liên kết
Xem danh sách cơ sở
Tìm kiếm, lọc Cơ sở
Xem chi tiết cơ sở
Xuất file excel cơ sở
Cập nhật thông tin cơ sở
Xóa/Ngưng hoạt động cơ sở
2 | 2 tuần | Tạo danh sách Thương phẩm (Bán thành phẩm, Thành phẩm cuối) | Thêm mới thương phẩm |  |  | Gán với Sản phẩm nuôi trồng (làm sau)
Xem danh sách thương phẩm
Tìm kiếm, lọc Thương phẩm
Xem chi tiết thương phẩm
Cập nhật thương phẩm
Xóa thương phẩm
|  | Tạo Quy cách - % Chất lượng - Tiêu chuẩn đánh giá | Thêm mới Quy cách |  |  | - Thiết lập Đơn giá theo Quy cách - Gán với Thương phẩm (Chè thu mua)
Xem danh sách Quy cách
|  |  | Xuất danh sách Quy cách |  |  | Excel/PDF??
Chỉnh sửa Quy cách
Xóa Quy cách
|  |  | Thêm mới % Chất lượng |  |  | - Thiết lập Đơn giá theo % Chất lượng - Gán với Quy cách áp dụng - Xếp loại Chất lượng: Đạt/Khá/Tốt/Xuất sắc
Xem danh sách % chất lượng
Chỉnh sửa % Chất lượng
Xóa % Chất lượng
Thêm mới Tiêu chuẩn
Xem danh sách Tiêu chuẩn
Chỉnh sửa Tiêu chuẩn
Xóa Tiêu chuẩn
|  | Tạo đơn thu mua | Tạo mới Đơn thu mua |  |  | - Chọn Thương phẩm thu mua - Nhập Quy cách/% Đánh giá -> tính Giá tiền - NOTE: + Giai đoạn sau sẽ lấy dữ liệu từ Đơn thu mua để khai báo tạo Lô ở phân hệ TXNG
Xem danh sách Đơn thu mua
Tìm kiếm, lọc Đơn thu mua
Xem chi tiết Đơn thu mua
Cập nhật Đơn thu mua
Xóa Đơn thu mua